企业管理系统软件开发项目合同

甲方（委托方）：北京**数智科技有限公司

统一社会信用代码：9111010*****Q8XK6N

地址：北京市朝阳区建国路**号现代城A座****室

法定代表人：王*强

联系人：刘敏    联系电话：138****8001    电子邮箱：l*****n@qichendata.com

乙方（开发方）：上海**信息技术有限公司

统一社会信用代码：9131011*****4P7D2R

地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路***号3号楼***室

法定代表人：陈*

联系人：赵磊    联系电话：139****9002    电子邮箱：z*****i@yuncode.cn

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》《计算机软件保护条例》及相关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方开发软件项目事宜，经协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 项目概况

项目名称：企业管理系统软件开发项目。

项目内容：乙方根据甲方书面确认的需求，完成系统设计、程序开发、数据库搭建、接口联调、测试、部署上线、培训、文档交付及质保维护等工作。

项目目标：实现用户权限管理、客户管理、合同管理、订单管理、财务统计、数据报表及后台管理等功能，并保证系统具备稳定运行、数据准确、安全可控、可维护及可二次开发能力。

开发周期：总周期为90个自然日，自本合同生效、甲方支付首期款且甲方已提供项目启动所需基础资料之日起计算。乙方应在前述条件全部满足后2个工作日内书面确认启动日。

乙方应确保具有完成本项目所需的技术能力、人员配置和履约能力，并独立完成本合同项下义务。

第二条 项目范围、需求确认与变更

项目范围以甲方通过盖章文件、电子邮件、企业微信、钉钉等书面形式确认的需求、原型、流程说明、功能清单及变更记录为准。

乙方应在项目启动后7个工作日内完成需求调研和需求澄清，并形成书面需求文件提交甲方确认。经甲方确认后，作为项目开发、交付和验收依据。

如甲方提出需求变更，乙方应在2个工作日内完成书面评估并反馈对功能、工期、费用的影响，双方书面确认后执行。

因乙方理解错误、遗漏、技术方案不当或未尽合理审查义务导致的返工、修改或延期，由乙方自行承担责任及费用。

未经甲方书面同意，乙方不得擅自缩减功能、调整实现方式、替换关键技术方案、引入收费依赖或改变交付标准。

第三条 双方权利义务

甲方有权对项目需求、原型、设计、开发进度、测试结果、部署方案和交付成果进行审核并提出修改意见。

甲方有权要求乙方定期汇报项目进展，提交阶段成果、问题清单及整改方案，并有权检查源代码、数据库结构、接口文档、测试报告及第三方依赖清单。

乙方应按照本合同及甲方确认的需求完成项目，不得转包、分包或委托第三方实施，除非事先取得甲方书面同意。

乙方应保证交付成果完整、合法、有效、可运行、可编译、可维护、可二次开发。

乙方应保证系统及相关代码中不存在后门、暗桩、逻辑锁、时间锁、恶意代码、未披露的收费限制或其他影响甲方控制权和使用权的技术措施。

乙方应按甲方要求开放代码仓库只读权限或按阶段同步代码，不得在项目末期一次性交付全部代码。

第四条 合同价款与支付方式

本合同总价款为人民币100,000元（大写：人民币壹拾万元整），为含税包干价，已包含设计、开发、测试、部署、培训、文档、维护、人工、差旅及乙方履行本合同全部义务所需的全部费用。

付款方式如下：（1）首期款：合同生效且乙方向甲方开具合法有效发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价20%，即20,000元；（2）第二期款：需求及原型经甲方书面确认后，甲方向乙方支付合同总价20%，即20,000元；（3）第三期款：乙方完成主要功能开发并提交可演示版本，经甲方阶段评审通过后，甲方向乙方支付合同总价20%，即20,000元；（4）第四期款：项目最终验收合格、上线稳定运行满15日且乙方完成全部交付、培训及资料移交后，甲方向乙方支付合同总价30%，即30,000元；（5）质保金：合同总价10%，即10,000元，在质保期满且乙方已履行全部质保义务、无未解决问题后支付。

甲方支付任何阶段款项，不视为对项目最终验收合格的确认。

第五条 交付内容与交付要求

乙方应向甲方交付完整的软件成果及相关资料，包括但不限于：完整源代码及代码仓库历史记录；系统安装包、部署包、编译文件；数据库设计文档、建表语句、初始化脚本、升级脚本；接口文档、部署手册、运维手册、用户手册；测试用例、测试报告、缺陷清单及修复记录；管理员账号、测试账号、权限说明；第三方组件及开源软件清单、版本信息和授权说明；培训材料及培训记录。

乙方交付的全部资料应为完整、真实、可编辑、可使用版本，不得仅以截图、扫描件或残缺版本替代。

乙方未完整交付前，视为未完成相应阶段义务，甲方有权拒绝验收并要求继续履行。

第六条 测试与验收

乙方完成开发、自测和内部整改后，方可向甲方提出验收申请。验收申请时，乙方应同步提交完整交付物、自测报告、测试报告、缺陷清单及相关配套资料。

验收标准包括但不限于：全部约定功能已实现并符合甲方确认要求；关键业务流程可正常使用；系统运行稳定，无重大缺陷、严重漏洞和高危安全问题；数据准确、一致、完整；交付文档、源代码、账号及资料齐备；培训、部署、上线支持已完成。

甲方在收到验收申请后10个工作日内组织验收并反馈结果；项目复杂、涉及联调或试运行的，甲方有权合理延长验收周期，但延长期一般不超过10个工作日，并应书面说明原因。

除非双方签署书面《最终验收确认书》，否则不视为项目最终验收合格。

如验收不合格，乙方应按甲方要求无偿整改并重新提交验收；整改超过2次仍不合格，或乙方未在甲方要求期限内完成整改的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

第七条 知识产权与成果归属

本项目项下因履行本合同所开发、形成、修改、交付的软件成果，其著作权及相关知识产权归乙方所有。甲方在付清全部合同价款后，有权在自身经营范围内永久使用该项目成果。

甲方未经乙方书面同意，不得将项目成果转让、许可第三方使用或交由第三方进行反向开发、拆分、商业化复制。

乙方在本项目中使用的通用框架、底层模块、接口封装、数据库模型、通用组件及开发经验均归乙方所有，甲方对此不主张任何权利。

合同终止、解除或履行完毕后，乙方应按甲方要求在3个工作日内完成全部项目成果、源代码、资料、账号和相关信息的交接。

第八条 第三方权利、数据安全与保密

乙方保证其使用的第三方软件、组件、插件、SDK、字体、图片、开源软件等具有合法来源和合法授权，不侵犯任何第三方权益。

未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方提供甲方数据、用户数据、个人信息及其他业务信息；但经脱敏、匿名化处理后的运行数据、日志信息和统计结果，乙方可用于产品优化、技术分析及服务改进。

乙方应采取不低于行业合理标准的安全措施，保障系统、代码、数据及相关信息安全。发现数据泄露、漏洞、安全事件或异常情况的，应在4小时内通知甲方并立即采取补救措施。

双方对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、项目资料、代码、数据及合同内容负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露。

乙方未经甲方书面同意，不得将甲方名称、项目情况、合作关系、项目成果用于宣传、案例展示、官网展示、投标或商业推广。

第九条 售后服务与质保

质保期为自项目最终验收合格之日起12个月。

质保期内，乙方应免费提供Bug修复、漏洞修复、故障排查、兼容性修复及必要的技术支持服务。

服务响应标准如下：（1）重大故障或系统中断：1小时内响应，24小时内恢复；（2）严重问题：2小时内响应，48小时内解决；（3）一般问题：1个工作日内响应，3个工作日内解决或提出处理方案。

第十条 违约责任与责任限制

甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期未付款项的0.01%向乙方支付违约金；但因乙方未开票、成果不合格、资料不完整或其他乙方原因导致付款延迟的，不视为甲方违约。

乙方逾期交付任一阶段成果或最终成果的，每逾期一日，应按合同总价的0.05%向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同。

乙方交付成果不符合约定、存在重大缺陷、无法正常上线、资料不完整或拒不整改的，甲方有权要求乙方继续整改、赔偿直接损失，并在必要时解除合同。

除因故意、重大过失、侵犯第三方知识产权或严重违反保密义务导致的损失外，乙方累计赔偿责任总额以甲方已实际支付的合同款项为上限。

第十一条 合同解除

有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：（1）乙方逾期交付超过15日；（2）乙方整改超过2次仍未通过验收；（3）乙方严重偏离需求或明显无法实现合同目的；（4）乙方擅自转包、分包；（5）乙方存在后门、恶意代码、重大安全隐患或重大侵权风险；（6）乙方严重违反保密、数据安全义务；（7）乙方经营异常、停业、注销、破产或明显丧失履约能力；（8）其他足以导致合同目的无法实现的情形。

因甲方无正当理由连续超过20个工作日不确认需求、验收或付款，且经乙方书面催告后5个工作日内仍未改正的，乙方有权解除合同。

合同解除后，乙方应在3个工作日内向甲方移交全部已完成及未完成成果、源代码、文档、账号、数据库及其他相关资料，并配合甲方或甲方指定第三方完成接管。

第十二条 不可抗力

因不可抗力导致无法履行或迟延履行本合同的，受影响一方应在24小时内通知对方，并在5个工作日内提供有效证明及减损措施。

不可抗力仅在其影响范围内免除相应责任，不当然免除乙方对已完成成果、资料交接、保密和数据安全等义务。

第十三条 争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。

因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应先协商解决；协商不成的，任一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

本合同未尽事宜，由双方另行协商并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：北京**数智科技有限公司

法定代表人/授权代表：王*强

签署日期：2026年04月10日

乙方（盖章）：上海**信息技术有限公司

法定代表人/授权代表：陈*

签署日期：2026年04月10日